## Punkt 1
2024-760 - Verwaltungsstrukturen und -prozesse optimieren; Umsetzung Offene Massnahmen Punkt 1
Diese Übersicht ist ein Auszug aus dem internen Arbeitspapier von Stadtrat und Amtsleitungen für die Umsetzung der möglichen Massnahmen aus dem Prozess. Sie enthält die offenen Massnahmen mit den Umsetzungsbeschlüssen und dem Hinweis, ab welchem Budget, resp. ab welcher Rechnung eine Umsetzung frühestens wirksam werden kann. Bei Massnahmen mit Auftrag "Prüfung", kann es sein, dass aufgrund der Prüfungsergebnisse auf eine Umsetzung verzichtet wird. Organisatorische Massnahmen ohne Folgen für den Stellenplan dürften kaum quantifizierbare Auswirkungen auf Rechnung oder Budget haben. In diesem Zusammenhang wird erinnert an Art. 43 lit. c der Gemeindeordnung: "Der Stadtrat führt und organisert die Verwaltung"
Aufg. | Bezeichnung | Bemerkung StR | Bemerkung VBK | Bemerkung Parlament | Bearbeitungsstand 21.11.2024
103009 | Beiträge an Jungunternehmer-zentrum und Tourismus St. Gallen-Bodensee |  | Massnahme weiterführen, Aufwand reduzieren; Mitgliedschaft Tourismus prüfen |  | Mitgliedschaft Tourismus prüfen, wirksam frühestens ab Budget 2026
115000 | Verkauf Abfallmarken | Einwohneramt ist eine von 7 Verkaufsstellen | Massnahme streichen; bleiben 6 Verkaufsstellen in der Stadt |  | umsetzen, keine Auswirkung auf Budget
126000 | Konzert und Theater St.Gallen, Beitrag Jugendtheater |  | Massnahme streichen; Konsequenzen eher gering, Angebote für Schule aber inskünftig kostenpflichtig |  | Umsetzung wirksam frühestens ab Budget 2026
126001 | Stadtbibliothek, Miete und Trägerschaftsbeitrag | Lösung nötig für Schulbibliothek | Massnahme weiterführen; Projekt Integration Stadt läuft |  | Parlamentsvorlage vom 26.09.2024
126001 | Ludothek, Miete und Trägerschaftsbeitrag |  | Massnahme weiterführen; Regionale Lösung und Gebührenanpassung prüfen |  | umsetzen mit Trägerschaftsvereinbarung 2025
126003 | Walter Zoo, Betriebsbeitrag |  | Massnahme weiterführen; Beitrag zugesichert bis 2025 |  | Parlamentsvorlage im Jahr 2025 für Beitrag für 2026-29
126003 | Stadtapéro | Verzicht | Massnahme weiterführen, Aufwand für Apéro reduzieren |  | Umsetzung wirksam ab Rechnung 2025
126004 | Bundesfeier, Gastgemeinde |  | Massnahme weiterführen, Aufwand reduzieren; Konzept künftig ohne Gastgemeinde |  | Verzicht auf Gastgemeinden ab 2025. Neues Konzept oder Verzicht auf Anlass.
126005 | Willkommen in Gossau | Veranstaltungskosten | Im heutigen Zeitpunkt verzichten, später wieder prüfen |  | Neukonzeption mit Ortsbürgern
2020, 2030, 2040 | Lehrkräfte-Bibliotheken |  | Massnahme weiterführen, Aufwand reduzieren; Anpassungen bereits eingeleitet |  | Umsetzung wirksam ab Rechnung 2026
2050 | Förderangebote | Umsetzung kantonaler Auftrag auf Schulträger abstimmbar | Massnahme weiterführen, aber Aufwand reduzieren. Anpassung Prozesse, Begabtenförderung belassen | FDP: Integrative Beschulung bis zweite Klasse und danach separative Beschulung beibehalten. Förderprogramme vertieft prüfen und Auswirkung abwägen. FLiG: Skepsis gegenüber Reduktion. Erwarten, dass nur Prozesse und Mittel optimiert aber keine Stellen abgebaut werden. Bei Begabungsförder nung gestrichen wird. | Prozes Förderangebote optimieren, wirksam frühestens ab Budget 2026
2060 | Musikschule Fürstenland | Reduktion auf musikalische Grundbildung | Massnahme weiterführen, aber Aufwand reduzieren. Reduktion Aufwand auf CHF 400'000. Gespräche mit Trägerschaft führen, Finanzierung Individualunterricht und Ausbau Gruppenangebot prüfen | FDP: Stadtrat soll abklären und frühzeitig die weiteren Träger einbeziehen. Leistungen der Stadt zu Vollkosten verrechnen. FLiG: Elternbeiträge müssen konkurrenzfähig zu Nachbargemeinden bleiben (Abwanderung vermeiden). Markt soll den Preis festlegen. Infrastruktur und Prozessen optimieren, nicht Preise erhöhen. | Absprache mit Trägerschaften bis Ende 2025, wirksam frühestens ab Budget 2026
2060 | Schulreisen, Sonderwochen, Klassenlager, Sportlager, Exkursionen |  | Massnahme weiterführen, aber Aufwand reduzieren. 2 Lager (statt 3) in 5. und 6. Klasse, 3 Lager (statt 4) in Oberstufe | FLiG: Sparpotential steht nicht in Relation zum gewonnenen Nutzen. | Umsetzung prüfen, wirksam mit Budget 2026
2060 | Unterrichtsangebote Stadtbibliothek |  | Massnahme weiterführen, aber Aufwand reduzieren. Abo nur auf Antrag |  | Umsetzung wirksam frühestens ab Budget 2026
2060 | Beiträge an private Organisationen | Spielgruppen, SG-Forum | Massnahme weiterführen, aber Aufwand reduzieren. Beiträge reduzieren |  | Umsetzung wirksam frühestens ab Budget 2026
3030 | Büromaterial Einkauf Reduktion baulicher Unterhalt | Einkauf unter Marktbedigungen (Sparpotential CHF 40'000) | Massnahme weiterführen, aber Aufwand reduzieren. Einkaufskonditionen überprüfen |  | Umsetzung wirksam ab Rechnung 2025

## Punkt 3 - 8
2024-760 - Verwaltungsstrukturen und -prozesse optimieren; Umsetzung Offene Massnahmen Punkt 3 bis 8
Diese Übersicht ist ein Auszug aus dem internen Arbeitspapier von Stadtrat und Amtsleitungen für die Umsetzung der möglichen Massnahmen aus dem Prozess. Sie enthält die offenen Massnahmen mit den Umsetzungsbeschlüssen und dem Hinweis, ab welchem Budget, resp. ab welcher Rechnung eine Umsetzung frühestens wirksam werden kann. Bei Massnahmen mit Auftrag "Prüfung", kann es sein, dass aufgrund der Prüfungsergebnisse auf eine Umsetzung verzichtet wird. Organisatorische Massnahmen ohne Folgen für den Stellenplan dürften kaum quantifizierbare Auswirkungen auf Rechnung oder Budget haben. In diesem Zusammenhang wird erinnert an Art. 43 lit. c der Gemeindeordnung: "Der Stadtrat führt und organisert die Verwaltung"
Nr. | Bezeichnung | Bemerkung StR | Bemerkung VBK | Bemerkung Parlament | Bearbeitungsstand 20.09.2024
3.1.2 | Straffung des Kiosk-Angebots | Auftrag an Leiter Stadtkanzlei für vertiefte Abklärungen und Antragstellung | Auftrag für Abklärungen an Leiter Stadtkanzlei |  | Klären mit 4.2; keine finanzielle Auswirkung
3.2 | Dienstleistungen an Dritte zu Vollkosten | Der Stadtrat verzichtet auf Erhöhung der Nutzungstarife. Er beauftragt sämtliche Dienststellen, in der Rechnung die tatsächlichen Kosten der Dienstleistung zu deklarieren, aber den Preis gemäss Tarif in Rechnung zu stellen. | Vollkosten auch für Planungsberatung Stadtentwicklung |  | Umsetzung, wirksam frühestens ab Rechnung 2025
|  |  | Anpassung Rechnungsstellung: Vollkosten ausweisen, Preis gemäss Tarif verrechnen |  | Umsetzung, keine finanzielle Auswirkung
4.1 | Kindertagesstätte und Tagesstrukturen zusammenlegen | Auftrag an Amt für Soziales und Schulamt, Angelegenheit zu bearbeiten und Antrag zu stellen | Abklärungen durch Amt für Soziales und Schulamt wenn möglich inhouse |  | Prüfen für Administration und Verpflegung, wirksam frühestens Budget 2026
4.2 | Triageschalter im Rathaus | Der Stadtrat wird Abklärungen zum Inhalt eines Projektauftrags machen. | Projektauftrag erteilen |  | Prüfen ab 2027; Abhängigkeit zu Neubau Rathaus
4.3 | Notwendigkeit von Kommissionen überprüfen | Der Stadrat wird Projektauftrag erteilen für Prüfung des Ersatzes des Schulrates mit Volkswahl durch Bildungskommission (Verwaltungskommission) | Kommissionen beibehalten, Entschädigungen überprüfen |  | Umsetzung abgestimmt auf neue Entschädigungsregelung Parlament, wirksam frühestens Rechnung 2025
4.4 | Zentralisierter Personaldienst | Der Stadtrat wird zur Prüfung dieser Massnahme einen Projektauftrag erteilen | Projektauftrag erteilen | FLiG: Mögliches Sparpotential bei zentralisiertem Personaldienst für alle Ämter. | Prüfen, wirksam frühestens Budget 2028
4.5 | Fachstelle ,,Sport Kultur Freizeit", Eingliederung und Schnittstellen klären | Der Stadtrat wird zur Prüfung dieser Massnahme einen Projektauftrag erteilen | Projektauftrag erteilen und Notwendigkeit Fachstelle prüfen |  | Prüfen, wirksam frühestens Budget 2026
4.6 | Unterhaltsdienst und Facility Management zusammenlegen (Bezeichnung bisher: Hochbauamt und Tiefbauamt zusammenlegen) | Der Stadtrat sieht Projektauftrag mit externer Fachbegleitung für Zusammenlegung von Unterhaltsdienst und Facility Management vor. | Projektauftrag erteilen für Unterhaltsdienst und Facility Management | FLiG: Mögliches Sparpotential bei Zusammenschluss von FM und Hoch- und Tiefbauamt | Prüfen, wirksam frühestens ab Budget 2028
4.7 | Stadtentwicklung und Tiefbauamt zusammenlegen | Stadtrat sieht Projektauftrag mit externer Fachbegleitung vor | Projektauftrag erteilt, Planung im Gange |  | Prüfung im Gang, wirksam frühestens Rechnung 2025
6.1 | Alle CH-Reisedokumente bei der kantonalen Ausweisstelle St.Gallen | Auftrag an Leiter Stadtkanzlei für Abklärungen und Antragstellung | VBK unterstützt Ausführungen Stadtrat |  | Auftrag erteilt, wirksam frühestens Rechnung 2025
6.2.1 | Regionales ICT-Kompetenzzentrum | Stadtrat erkundet die Interessenlage bei den Nachbargemeinden | Im heutigen Zeitpunkt Interessenlage bei Nachbargemeinden nicht erkunden |  | Interesselage erkunden, Entscheide 2026
6.2.2 | Kompetenzzentrum Stadtentwicklung | Stadtrat erkundet die Interessenlage bei den Nachbargemeinden | Fehlende personelle Ressourcen, Interessenlage bei Nachbargemeinden nicht erkunden |  | Interesselage erkunden, Entscheide 2026
6.2.3 | Kompetenzzentrum Projekte und Immobilien | Stadtrat erkundet die Interessenlage bei den Nachbargemeinden | Fehlende personelle Ressourcen, Interessenlage bei Nachbargemeinden nicht erkunden |  | Interesselage erkunden, Entscheide 2026
6.2.4 | Kompetenzzentren Integration sowie Alter Gesundheit | Stadtrat erkundet die Interessenlage bei den Nachbargemeinden | Im heutigen Zeitpunkt Interessenlage bei Nachbargemeinden nicht erkunden |  | Interesselage erkunden, Entscheide 2026
6.2.5 | Jugendarbeit regionalisieren | Stadtrat erkundet die Interessenlage bei den Nachbargemeinden | Im heutigen Zeitpunkt Interessenlage bei Nachbargemeinden nicht erkunden |  | Interesselage erkunden, Entscheide 2026
8.4 | Budget und Geschäftsbericht vereinfachen | Veränderung Beratungsprozess durch Verzicht auf "gelbe" Seiten und Reduktion der Inhalte auf gesetzliches Minimum | Berichte einfacher gestalten, bisherige gelbe Seiten beibehalten, Bericht Bevölkerungsversion allenfalls digitalisieren |  | Prüfen für IAFP 2026 und GB 2025
8.5 | Kreditfreigaben und Kreditkompetenzen | Verwendung der Mittel (inkl. Arbeitsvergebungen) nach Krediterteilung an Departementsvorstehende delegieren. Aufwand für Vorbereitung StR-Geschäfte und deren Beratung entfällt. | VBK unterstützt Ausführungen Stadtrat |  | Umsetzung, keine finanziellen Auswirkungen
8.6 | IT-Arbeitsmittel kennen und anwenden | Wissen über Angebot an Tools und Anwenderkenntnisse fehlen. | IT-Arbeitsmittel bekannt machen und Lizenzenmanagment prüfen |  | Umsetzung, wirksam frühestens ab Rechnung 2025